## Разработка сайта для ООО "ИНВЕС
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" | [11 empty] | 2022-08-25 10:08
Цвет | Структура задач |  |  | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость | Создан | Создатель | Тип | Проект | Уровень
| 1 | Инициация |  |  |  | 2022-08-25 09:00 | 2022-09-19 09:00 |  | 0 | 136 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-08-24 20:55 | Александр Иванов | проект | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" | 1
| 1.1 |  | Формирование PV |  |  | 2022-08-25 09:00 | 2022-08-29 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-08-24 20:55 | Александр Иванов | группа задач | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация | 2
| 1.1.1 |  |  | Анализ рынка и сбор информации по дизайну и функционалу |  | 2022-08-25 09:00 | 2022-08-25 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-08-25 12:05 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация / Формирование PV | 3
| 1.1.2 |  |  | Формирование концепции продукта |  | 2022-08-26 09:00 | 2022-08-26 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1.1 | 0 | 0 | 2022-08-25 12:07 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация / Формирование PV | 3
| 1.1.3 |  |  | Согласование PV с заказчиком |  | 2022-08-29 09:00 | 2022-08-29 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1.2 | 0 | 0 | 2022-08-25 12:09 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация / Формирование PV | 3
| 1.2 |  | Формирование БФТ |  |  | 2022-08-30 09:00 | 2022-09-01 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-08-24 20:59 | Александр Иванов | группа задач | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация | 2
| 1.2.1 |  |  | Сбор требований |  | 2022-08-30 09:00 | 2022-08-30 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1.3 | 0 | 0 | 2022-08-25 12:14 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация / Формирование БФТ | 3
| 1.2.2 |  |  | Оформление списка БФТ |  | 2022-08-31 09:00 | 2022-08-31 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.2.1 | 0 | 0 | 2022-08-25 12:16 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация / Формирование БФТ | 3
| 1.2.3 |  |  | Согласование БФТ |  | 2022-09-01 09:00 | 2022-09-01 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.2.2 | 0 | 0 | 2022-08-25 12:16 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация / Формирование БФТ | 3
| 1.3 |  | Формирование матрицы стейхолдеров |  |  | 2022-09-02 09:00 | 2022-09-02 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.2.3 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:00 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация | 2
| 1.4 |  | Сбор дополнительных требований |  |  | 2022-09-05 09:00 | 2022-09-05 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:01 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация | 2
| 1.5 |  | Формирование содержания проекта ограничения, границы, допущения. |  |  | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-06 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:01 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация | 2
| 1.6 |  | Формирование первичного бюджета |  |  | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-07 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:01 | Александр Иванов | группа задач | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация | 2
| 1.6.1 |  |  | Анализ рынка труда |  | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-06 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-08-25 12:29 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация / Формирование первичного бюджета | 3
| 1.6.2 |  |  | Анализ стоимости хостинга |  | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-06 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.6.1 | 0 | 0 | 2022-08-25 12:32 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация / Формирование первичного бюджета | 3
| 1.6.3 |  |  | Анализ стоимости систем CMS |  | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-06 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-08-25 12:32 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация / Формирование первичного бюджета | 3
| 1.6.4 |  |  | Анализ стоимости контента |  | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-06 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.6.3 | 0 | 0 | 2022-08-25 12:32 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация / Формирование первичного бюджета | 3
| 1.6.5 |  |  | Доп расходы на содержание команды. |  | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-06 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.6.4 | 0 | 0 | 2022-08-25 12:34 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация / Формирование первичного бюджета | 3
| 1.6.6 |  |  | Согласование с Заказчиком первичного бюджета |  | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-07 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.6.5 | 0 | 0 | 2022-08-25 12:35 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация / Формирование первичного бюджета | 3
| 1.7 |  | Подготовка матрицы рисков |  |  | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-08 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:02 | Александр Иванов | группа задач | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация | 2
| 1.7.1 |  |  | Анализ возможностей и рисков |  | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-06 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-08-25 12:36 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация / Подготовка матрицы рисков | 3
| 1.7.2 |  |  | Формирование реестра рисков |  | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-07 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.7.1 | 0 | 0 | 2022-08-25 12:37 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация / Подготовка матрицы рисков | 3
| 1.7.3 |  |  | Согласование с заказчиком критических рисков |  | 2022-09-08 09:00 | 2022-09-08 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.7.2 | 0 | 0 | 2022-08-25 12:38 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация / Подготовка матрицы рисков | 3
| 1.8 |  | Формирование бизнес-кейса |  |  | 2022-09-09 09:00 | 2022-09-12 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-08-24 21:04 | Александр Иванов | группа задач | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация | 2
| 1.8.1 |  |  | Выбор модели |  | 2022-09-09 09:00 | 2022-09-09 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.7.3 | 0 | 0 | 2022-08-25 12:39 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация / Формирование бизнес-кейса | 3
| 1.8.2 |  |  | Анализ преимуществ |  | 2022-09-12 09:00 | 2022-09-12 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.8.1 | 0 | 0 | 2022-08-25 12:42 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация / Формирование бизнес-кейса | 3
| 1.9 |  | Подготовка проекта договора с Заказчиком |  |  | 2022-09-13 09:00 | 2022-09-14 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.8.2 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:04 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация | 2
| 1.10 |  | Формирование устава проекта (1 версия) |  |  | 2022-09-15 09:00 | 2022-09-16 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.9 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:05 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация | 2
| 1.11 |  | Устав проекта (1 версия) утвержден |  |  | 2022-09-19 09:00 | 2022-09-19 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.10 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:05 | Александр Иванов | веха | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Инициация | 2
| 2 | Планирование |  |  |  | 2022-09-19 09:00 | 2022-09-28 09:00 |  | 0 | 56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-08-24 20:55 | Александр Иванов | проект | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" | 1
| 2.1 |  | Определение команды проекта |  |  | 2022-09-19 09:00 | 2022-09-19 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 1.11 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:06 | Александр Иванов | группа задач | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Планирование | 2
| 2.1.1 |  |  | Распределение ролей (RACI) |  | 2022-09-19 09:00 | 2022-09-19 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-08-24 21:08 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Планирование / Определение команды проекта | 3
| 2.2 |  | Выбор методологии разработки |  |  | 2022-09-19 09:00 | 2022-09-19 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:07 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Планирование | 2
| 2.3 |  | Формирование календарного плана -графика проекта(итоговый) |  |  | 2022-09-19 09:00 | 2022-09-20 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.2 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:07 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Планирование | 2
| 2.4 |  | Уточнение бюджета |  |  | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-22 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.3 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:07 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Планирование | 2
| 2.5 |  | Детальная проработка рисков |  |  | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-22 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.4 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:08 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Планирование | 2
| 2.6 |  | Формирование бэклога проекта |  |  | 2022-09-23 09:00 | 2022-09-26 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.4 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:08 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Планирование | 2
| 2.7 |  | Формирование итоговой версии Устава проекта |  |  | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-27 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.6 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:09 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Планирование | 2
| 2.8 |  | Итоговая версия Устава утверждена |  |  | 2022-09-28 09:00 | 2022-09-28 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.7 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:09 | Александр Иванов | веха | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Планирование | 2
| 3 | Реализация |  |  |  | 2022-09-28 09:00 | 2022-10-17 09:00 |  | 0 | 104 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-08-24 20:56 | Александр Иванов | проект | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" | 1
| 3.1 |  | KIck-off встреча |  |  | 2022-09-28 09:00 | 2022-09-28 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.8 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:09 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Реализация | 2
| 3.2 |  | Создание MVP |  |  | 2022-09-28 09:00 | 2022-10-04 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 3.1 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:10 | Александр Иванов | группа задач | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Реализация | 2
| 3.2.1 |  |  | Спринт 1 |  | 2022-09-28 09:00 | 2022-10-04 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-08-25 12:55 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Реализация / Создание MVP | 3
| 3.3 |  | Успешный запуск MVP |  |  | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-05 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.2.1 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:30 | Александр Иванов | веха | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Реализация | 2
| 3.4 |  | Создание версии 1.1 веб-сайта |  |  | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-11 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 3.3 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:33 | Александр Иванов | группа задач | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Реализация | 2
| 3.4.1 |  |  | Спринт 2 |  | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-11 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-08-25 12:55 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Реализация / Создание версии 1.1 веб-сайта | 3
| 3.5 |  | Успешный запуск версии 1.1 |  |  | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.4 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:33 | Александр Иванов | веха | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Реализация | 2
| 3.6 |  | Создание версии 1.2 веб-сайта |  |  | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-14 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-08-24 21:12 | Александр Иванов | группа задач | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Реализация | 2
| 3.6.1 |  |  | Спринт 3 |  | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-14 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.5 | 0 | 0 | 2022-08-25 13:00 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Реализация / Создание версии 1.2 веб-сайта | 3
| 3.7 |  | Успешный запуск версии 1.2 |  |  | 2022-10-17 09:00 | 2022-10-17 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6.1 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:13 | Александр Иванов | веха | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Реализация | 2
| 4 | Завершение |  |  |  | 2022-10-17 09:00 | 2022-10-28 09:00 |  | 0 | 72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-08-24 20:56 | Александр Иванов | проект | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" | 1
| 4.1 |  | Приемочное тестирование (UAT) |  |  | 2022-10-17 09:00 | 2022-10-19 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:15 | Александр Иванов | группа задач | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Завершение | 2
| 4.1.1 |  |  | Проверка административной панели управления |  | 2022-10-17 09:00 | 2022-10-19 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-08-25 13:02 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Завершение / Приемочное тестирование (UAT) | 3
| 4.1.2 |  |  | Проверка контента |  | 2022-10-17 09:00 | 2022-10-19 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.1.1 | 0 | 0 | 2022-08-25 13:03 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Завершение / Приемочное тестирование (UAT) | 3
| 4.1.3 |  |  | Проверка пользовательских сценариев |  | 2022-10-17 09:00 | 2022-10-19 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.1.2 | 0 | 0 | 2022-08-25 13:03 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Завершение / Приемочное тестирование (UAT) | 3
| 4.2 |  | Подписание приемо-сдаточной документации |  |  | 2022-10-20 09:00 | 2022-10-24 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.1.3 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:16 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Завершение | 2
| 4.3 |  | Перенос продукта на ресурсы Заказчика |  |  | 2022-10-25 09:00 | 2022-10-26 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.2 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:16 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Завершение | 2
| 4.4 |  | Обучение ответственных специалистов Заказчика (завершающее) |  |  | 2022-10-25 09:00 | 2022-10-27 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.3 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:17 | Александр Иванов | задача | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Завершение | 2
| 4.5 |  | Успешный запуск продукта в эксплуатацию |  |  | 2022-10-28 09:00 | 2022-10-28 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.4 | 0 | 0 | 2022-08-24 21:40 | Александр Иванов | веха | Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" / Завершение | 2
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com