## Разработка сайта для ООО "ИНВЕС
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
Разработка сайта для ООО "ИНВЕСТГРУПП" | [10 empty] | 2022-08-25 10:08
Цвет | Структура задач |  | Наименование задач | Product Owner | Project manager | Программисты | Тестировщик | Финансист | Аналитик | Дизайнер | Спонсор | Юрист | HR | Администратор | Content - manager
| 1.1 | Формирование PV | [13 empty] | RACI
| 1.1.1 |  | Анализ рынка и сбор информации по дизайну и функционалу | A | R |  |  |  | R | R | [5 empty] | R – Responsible (исполняет)
| 1.1.2 |  | Формирование концепции продукта | A/R | R | [5 empty] | I |  |  |  |  | A – Accountable (несет ответственность)
| 1.1.3 |  | Согласование PV с заказчиком | A | R | [10 empty] | C – Consult (консультирует)
| 1.2 | Формирование БФТ | [13 empty] | I – Inform (оповещается)
| 1.2.1 |  | Сбор требований | C | A/R | C |  |  | C | C
| 1.2.2 |  | Оформление списка БФТ |  | A/R
| 1.2.3 |  | Согласование БФТ | R | A/R | [5 empty] | I
| 1.3 | Формирование матрицы стейхолдеров |  |  | A/R
| 1.4 | Сбор дополнительных требований |  | C | A/R | C |  |  | C | C
| 1.5 | Формирование содержания проекта ограничения, границы, допущения. |  | R | A/R | C |  | C | C |  | I
| 1.6 | Формирование первичного бюджета
| 1.6.1 |  | Анализ рынка труда |  | A | [7 empty] | R
| 1.6.2 |  | Анализ стоимости хостинга |  | A | R | [7 empty] | R
| 1.6.3 |  | Анализ стоимости систем CMS |  | A | R | [7 empty] | R
| 1.6.4 |  | Анализ стоимости контента |  | A | [9 empty] | R
| 1.6.5 |  | Доп расходы на содержание команды. |  | A/R | C |  | C |  | C | I
| 1.6.6 |  | Согласование с Заказчиком первичного бюджета | R | A/R | [5 empty] | I
| 1.7 | Подготовка матрицы рисков
| 1.7.1 |  | Анализ возможностей и рисков |  | A/R | C | C |  | C |  |  | C | C
| 1.7.2 |  | Формирование реестра рисков |  | A/R | C | C |  | C |  |  | C | C
| 1.7.3 |  | Согласование с заказчиком критических рисков | R | A/R | [5 empty] | I
| 1.8 | Формирование бизнес-кейса
| 1.8.1 |  | Выбор модели | R | A/R |  |  |  | C
| 1.8.2 |  | Анализ преимуществ | C | A/R |  |  |  | R
| 1.9 | Подготовка проекта договора с Заказчиком |  |  | A | [6 empty] | R
| 1.10 | Формирование устава проекта (1 версия) |  | R | A/R | [6 empty] | C
| 2.1 | Определение команды проекта
| 2.1.1 |  | Распределение ролей (RACI) |  | A/R
| 2.2 | Выбор методологии разработки |  | R | A/R | C
| 2.3 | Формирование календарного плана -графика проекта(итоговый) |  |  | A/R | C | C |  | C | C |  |  | I
| 2.4 | Уточнение бюджета |  |  | A/R |  |  | R
| 2.5 | Детальная проработка рисков |  |  | A/R | C | C |  | C |  |  | C | C
| 2.6 | Формирование бэклога проекта |  |  | A/R
| 2.7 | Формирование итоговой версии Устава проекта |  | R | A/R | [6 empty] | C
| 2.8 | Итоговая версия Устава утверждена
| 3.1 | KIck-off встреча |  |  | A/R | R | R |  | R | R |  |  |  |  | R
| 3.2 | Создание MVP
| 3.2.1 |  | Спринт 1
| 3.3 | Успешный запуск MVP
| 3.4 | Создание версии 1.1 веб-сайта
| 3.4.1 |  | Спринт 2
| 3.5 | Успешный запуск версии 1.1
| 3.6 | Создание версии 1.2 веб-сайта
| 3.6.1 |  | Спринт 3
| 3.7 | Успешный запуск версии 1.2
| 4.1 | Приемочное тестирование (UAT)
| 4.1.1 |  | Проверка административной панели управления
| 4.1.2 |  | Проверка контента
| 4.1.3 |  | Проверка пользовательских сценариев
| 4.2 | Подписание приемо-сдаточной документации
| 4.3 | Перенос продукта на ресурсы Заказчика
| 4.4 | Обучение ответственных специалистов Заказчика (завершающее)
| 4.5 | Успешный запуск продукта в эксплуатацию