## Разработка сайта для ООО «ИНВЕС
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» | [10 empty] | 2022-08-24 17:48
Цвет | Структура задач |  | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость | Создан | Создатель | Тип | Проект | Уровень
| 1 | Инициация |  |  | 2022-08-24 09:00 | 2022-09-07 09:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-08-24 20:09 | Игорь Коробов | проект | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» | 1
| 1.1 |  | Формирование PV |  | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-08-24 20:09 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Инициация | 2
| 1.2 |  | Формирование БФТ |  | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.1 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:12 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Инициация | 2
| 1.3 |  | Определение стейкхолдеров |  | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.2 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:17 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Инициация | 2
| 1.4 |  | Сбор дополнительных требований |  | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.3 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:13 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Инициация | 2
| 1.5 |  | Формирование содержания проекта |  | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.4 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:25 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Инициация | 2
| 1.6 |  | Формирование первичного бюджета |  | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.5 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:14 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Инициация | 2
| 1.7 |  | Формирование первичного план-графика |  | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.6 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:14 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Инициация | 2
| 1.8 |  | Подготовка матрицы рисков |  | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.7 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:18 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Инициация | 2
| 1.9 |  | Формирование бизнес-кейса |  | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-30 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.8 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:15 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Инициация | 2
| 1.10 |  | Подготовка проекта договора с Заказчиком |  | 2022-08-31 09:00 | 2022-09-02 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.9 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:16 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Инициация | 2
| 1.11 |  | Формирование Устава проекта (1 версия) |  | 2022-09-05 09:00 | 2022-09-06 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.10 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:17 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Инициация | 2
| 1.12 |  | Устав проекта (1 версия) утвержден |  | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-07 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.11 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:18 | Игорь Коробов | веха | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Инициация | 2
| 2 | Планирование |  |  | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-28 09:00 |  | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-08-24 20:11 | Игорь Коробов | проект | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» | 1
| 2.1 |  | Определение команды проекта |  | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-16 18:00 |  | 0 | 64 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 1.12 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:19 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Планирование | 2
| 2.2 |  | Выбор методологии разработки |  | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-16 18:00 |  | 0 | 64 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:20 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Планирование | 2
| 2.3 |  | Формирование календарного плана-графика проекта (итоговый) |  | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-16 18:00 |  | 0 | 64 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.2 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:20 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Планирование | 2
| 2.4 |  | Уточнение бюджета |  | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-16 18:00 |  | 0 | 64 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.3 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:20 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Планирование | 2
| 2.5 |  | Распределение ролей (матрица RACI) |  | 2022-09-19 09:00 | 2022-09-23 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.6 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:20 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Планирование | 2
| 2.6 |  | Детальная проработка рисков |  | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-16 18:00 |  | 0 | 64 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.4 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:22 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Планирование | 2
| 2.7 |  | Формирование бэклога проекта |  | 2022-09-19 09:00 | 2022-09-23 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.5 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:21 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Планирование | 2
| 2.8 |  | Формирование итоговой версии Устава проекта |  | 2022-09-26 09:00 | 2022-09-27 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.7 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:23 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Планирование | 2
| 2.9 |  | Итоговая версия Устава утверждена |  | 2022-09-28 09:00 | 2022-09-28 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.8 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:26 | Игорь Коробов | веха | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Планирование | 2
| 3 | Реализация |  |  | 2022-09-28 09:00 | 2022-11-11 09:00 |  | 0 | 256 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-08-24 20:11 | Игорь Коробов | проект | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» | 1
| 3.1 |  | Kick-off встреча |  | 2022-09-28 09:00 | 2022-09-28 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.9 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:21 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Реализация | 2
| 3.2 |  | Создание MVP |  | 2022-09-28 09:00 | 2022-10-17 18:00 |  | 0 | 112 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.9 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:28 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Реализация | 2
| 3.3 |  | Успешный запуск MVP |  | 2022-10-18 09:00 | 2022-10-18 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.2 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:28 | Игорь Коробов | веха | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Реализация | 2
| 3.4 |  | Создание версии 1.1 веб-сайта |  | 2022-10-18 09:00 | 2022-10-27 18:00 |  | 0 | 64 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.3 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:29 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Реализация | 2
| 3.5 |  | Успешный запуск версии 1.1 |  | 2022-10-28 09:00 | 2022-10-28 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.4 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:30 | Игорь Коробов | веха | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Реализация | 2
| 3.6 |  | Создание версии 1.2 веб-сайта |  | 2022-10-28 09:00 | 2022-11-10 18:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.5 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:30 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Реализация | 2
| 3.7 |  | Успешный запуск версии 1.2 |  | 2022-11-11 09:00 | 2022-11-11 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.6 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:31 | Игорь Коробов | веха | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Реализация | 2
| 4 | Завершение |  |  | 2022-11-11 09:00 | 2022-11-29 09:00 |  | 0 | 96 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-08-24 20:11 | Игорь Коробов | проект | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» | 1
| 4.1 |  | Приёмочное тестирование (UAT) |  | 2022-11-11 09:00 | 2022-11-18 18:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 3.7 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:31 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Завершение | 2
| 4.2 |  | Подписание приёмо-сдаточной документации |  | 2022-11-21 09:00 | 2022-11-21 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.1 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:32 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Завершение | 2
| 4.3 |  | Перенос продукта на ресурсы Заказчика |  | 2022-11-22 09:00 | 2022-11-25 18:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.2 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:35 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Завершение | 2
| 4.4 |  | Обучение ответственных специалистов Заказчика (завершающее) |  | 2022-11-22 09:00 | 2022-11-28 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.3 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:36 | Игорь Коробов | задача | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Завершение | 2
| 4.5 |  | Успешный запуск продукта в эксплуатацию |  | 2022-11-29 09:00 | 2022-11-29 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 4.4 | 0 | 0 | 2022-08-24 20:36 | Игорь Коробов | веха | Разработка сайта для ООО «ИНВЕСТГРУП» / Завершение | 2
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com